## Project Planner
SISTEM PERAKAUNAN BERNAMA
ACTIVITY | PLAN START | PLAN END | ACTUAL START | ACTUAL END | DATE
 | time axis 2017-07-04 to 2019-01-01
PROJECT INITIALIZATION | 2017-07-04 | 2017-07-31 | bar: 2017-07-04 to 2017-07-25
Setup the team and define scope of work | 2017-07-04 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Develop high level project plan | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Define high level requirements | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Identify and secure key project resources | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Create project charter | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Baseline initial resource & project plan | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Perform risk management | 2017-07-10 | 2017-07-10 | bar: 2017-07-04
Create project repository | 2017-07-24 | 2017-07-28 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-25
Establish project status report | 2017-07-24 | 2017-07-28 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-25
Create Issue/Decision Log | 2017-07-24 | 2017-07-24 | bar: 2017-07-18
Create Change Request Log | 2017-07-24 | 2017-07-24 | bar: 2017-07-18
Develop and execute communication plan | 2017-07-17 | 2017-07-21 | bar: 2017-07-18
Conduct kick off meeting with users | 2017-07-24 | 2017-07-24 | bar: 2017-07-25
Setup and configure the development environment | 2017-07-10 | 2017-07-28 | bar: 2017-07-11 to 2017-07-25
Phase Complete (Milestone) | 2017-07-31 | 2017-07-31 | bar: 2017-07-25
REQUIREMENT GATHERING | 2017-08-01 | 2017-09-07 | bar: 2017-08-01 to 2017-09-05
Determine regulatory compliance approach | 2017-08-01 | 2017-08-01 | bar: 2017-08-01
Interview meeting to collect all sample reports, requirements and constraint . | 2017-08-01 | 2017-08-11 | bar: 2017-08-01 to 2017-08-08
Capture and evaluate current flows against requirements | 2017-08-14 | 2017-08-18 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-15
Generate requirements Matrix | 2017-08-14 | 2017-08-18 | bar: 2017-08-08 to 2017-08-15
Business flows | 2017-08-17 | 2017-08-25 | bar: 2017-08-15 to 2017-08-22
Technical flows | 2017-08-17 | 2017-08-25 | bar: 2017-08-15 to 2017-08-22
Reconcile high level requirements | 2017-08-21 | 2017-08-25 | bar: 2017-08-15 to 2017-08-22
Develop high level business systems design | 2017-08-21 | 2017-08-25 | bar: 2017-08-15 to 2017-08-22
Phase Complete (Milestone) | 2017-08-28 | 2017-09-07 | bar: 2017-08-22 to 2017-09-05
DESIGN AND ANALYSIS | 2017-08-17 | 2017-10-31 | bar: 2017-08-15 to 2017-10-31
Design mock-up screen | 2017-08-17 | 2017-10-13 | bar: 2017-08-15 to 2017-10-10
Design data modelling | 2017-08-17 | 2017-08-31 | bar: 2017-08-15 to 2017-09-05
Redesign business and technical process flows | 2017-08-17 | 2017-09-15 | bar: 2017-08-15 to 2017-09-12
Develop training plan | 2017-09-01 | 2017-09-29 | bar: 2017-08-29 to 2017-09-26
Develop Project contingency plan | 2017-09-01 | 2017-09-15 | bar: 2017-08-29 to 2017-09-12
Develop Code library and script | 2017-10-02 | 2017-10-20 | bar: 2017-09-19 to 2017-10-17
Conduct meeting to demo and evaluate screen mock-up | 2017-10-13 | 2017-10-27 | bar: 2017-10-10 to 2017-10-24
Gain sign off of the screen mock-up | 2017-10-31 | 2017-10-31 | bar: 2017-10-31
Phase Complete (Milestone) | 2017-10-31 | 2017-10-31 | bar: 2017-10-31
APP DEVELOPMENT | 2017-11-01 | 2018-05-30 | bar: 2017-10-31 to 2018-06-05
Build the system core engine | 2017-11-01 | 2017-11-10 | bar: 2017-10-31 to 2017-11-07
Build the web apps | 2017-11-06 | 2018-04-30 | bar: 2017-10-31 to 2018-04-24
Build the mobile apps | 2017-11-06 | 2018-01-31 | bar: 2017-10-31 to 2018-01-30
Build the data migration scripts | 2018-04-16 | 2018-05-11 | bar: 2018-04-10 to 2018-05-08
Configure non-production environment | 2018-04-16 | 2018-04-20 | bar: 2018-04-10 to 2018-04-17
Execute user data conversion and system configuration plan | 2018-05-11 | 2018-05-11 | bar: 2018-05-08
Test the system integration | 2018-05-14 | 2018-05-25 | bar: 2018-05-08 to 2018-05-22
ACTIVITY | PLAN START | PLAN END | ACTUAL START | ACTUAL END | 2017-07-04: DATE
 | time axis 2018-04-16 to 2019-10-14
Develop user access matrix | 2018-04-16 | 2018-04-30 | bar: 2019-01-21 to 2019-02-04
Develop Unit Testing test plans | 2018-04-16 | 2018-04-30 | bar: 2019-01-21 to 2019-02-04
Execute Unit testing test plans | 2018-05-11 | 2018-05-25 | bar: 2019-02-18 to 2019-03-04
Develop system & performance testing test plans | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Develop UAT test plans (end to end) | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Develop input for implementation checklist | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Develop or update user policies and procedures | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Develop training content | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Develop the user guide and user manual | 2018-01-31 | 2018-04-30 | bar: 2018-11-12 to 2019-02-04
Phase Complete (Milestone) | 2018-05-30 | 2018-05-30 | bar: 2019-03-18
APPLICATION TESTING | 2018-03-19 | 2018-09-28 | bar: 2018-12-24 to 2019-07-08
Setup the test environment servers and equipment | 2018-03-19 | 2018-05-31 | bar: 2018-12-24 to 2019-03-11
Create remedy request (to move to test environment) | 2018-05-31 | 2018-05-31 | bar: 2019-03-11
Execute System & performance testing test plans and report results | 2018-06-01 | 2018-06-08 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
Execute Integration testing test plan and report results | 2018-06-11 | 2018-06-22 | bar: 2019-03-18 to 2019-04-08
ExecuteQC1,QC2,QC3, DAT, MAT,UAT,PAT,FAT test plans and report results | 2018-06-25 | 2018-09-28 | bar: 2019-04-01 to 2019-07-08
Develop implementation plan content | 2018-09-03 | 2018-09-28 | bar: 2019-06-10 to 2019-07-08
Review operational readiness | 2018-09-28 | 2018-09-28 | bar: 2019-07-08
Phase Complete (Milestone) | 2018-09-28 | 2018-09-28 | bar: 2019-07-08
APPLICATION IMPLEMENTATION | 2018-06-01 | 2020-12-31
Setup and configure the production environment | 2018-06-01 | 2018-06-29 | bar: 2019-03-11 to 2019-10-14
Test the server and network stability | 2018-06-01 | 2018-06-29 | bar: 2019-03-11 to 2019-04-08
Move solution into production environment | 2018-06-29 | 2018-07-06 | bar: 2019-04-08 to 2019-04-15
Execute implementation plan | 2018-07-06 | 2018-12-31 | bar: 2019-04-15 to 2019-10-07
Conduct training | 2018-07-09 | 2018-07-27 | bar: 2019-04-15 to 2019-05-06
Monitor customer / business outcomes | 2018-07-09 | 2018-12-31 | bar: 2019-04-15 to 2019-10-07
Post-Implementation | 2018-08-01 | 2018-12-31 | bar: 2019-05-13 to 2019-10-07
Conduct Post Implementation Review | 2018-09-01 | 2018-12-31 | bar: 2019-06-10 to 2019-10-07
Go Live Monitoring and warranty | 2019-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2019-10-14
PROJECT CLOSURE | 2019-01-01 | 2019-01-01 | bar: 2019-10-14
Hand over the source code and documentation | 2019-01-01 | 2019-01-01 | bar: 2019-10-14
Audit review benefits and finance
ADDITIONAL TESTING AND DOCUMENTATION
Dokumentasi Rekabentuk
Dokumentasi Operasi Dan Pentadbiran SPB
Dokumentasi Sistem SPB
Dokumen Ujian (Pelan ujian Induk, Pelan Ujian QC1,QC@,QC3, DAT, MAT,UAT,PAT,FAT
Ujian migrasi dan ujian pengguna
Manual Pengguna
Dokumentasi Pengendalian Ralat