## Sheet1
Testing document for SPS Audit Scoreboard
Module | Issues | Solution | Comment Date | Programmer | Date Completed
1. Utama | 1. Wrong info & wording 2. "Sedang diproses" salah info | 1. "Mematuhi" ganti kepada "Cemerlang" 2. "Tidak Mematuhi" ganti kepada" Baik" 3. Tambah "Memuaskan" dan "Gagal" | 2016-09-19
2. Pilih syarikat | 1. Status wrong info | 1. Please fix it. i) Sedang diproses ii) Cemerlang iii) Baik iv) Memuaskan v) Gagal | 2016-09-19
3. Print list | 1. Excel & PDF not function | 1. Please fix it. | 2016-09-19
4. Print Details company | 1. Excel & PDF not function 2. "Lulus gantikan kepada Keputusan punya info 3. Tarikh lawatan 4. "A" gantikan kepada julat markah | 1. Please fix it 2. Remove tarikh lawatan | 2016-09-19
5. Tetapan Pengguna | 1. When created new user, all menu got problem | 1. Please fix it | 2016-09-19
6. Profile saya | 1. Kata laluan bila dah save still go to same page 2. Profile picture have to change | 1. go to main menu 2. Put function to add picture in profile setup | 2016-09-19
7. Print senarai pengguna | 1. Remove pengesahan 2. Print tidak mengikut "Jenis" 3. Excel & PDF not function | 3. Fix all printed documents | 2016-09-19